Checkliste Workshop eResearch      22-23. Februar 2012

| Was | Wann | Wer |
| --- | --- | --- |
| Vortragende/Programm |  |  |
|  | Fehlende Titel + abstracts ergänzen | 12.1.2011 | Frankfurt |
|  | Kommunikation mit Referenten1(siehe Detailaufgaben unten in der Fußnote) | 10.1.2011 (vor Weihnachten wäre besser gewesen) | Projektleitenden |
| Werbung/Gäste |  |  |
|  | Material zusammenstellen: Projektbeschreibung auf Englisch (update dt. + Übersetzung) Programm finalisieren Anmeldung bis wann (bis 17.02.) + wo? Entscheiden (link zu Anmeldungswebseite bekannt?) Info über Reservierung im Harnackhaus (bis 25.1. möglich) | 12.1.2011 | Andrea Kulas Frankfurt MPDL MPDL |
|  | Mailing-Liste für Veranstaltung zusammenstellen |  | MPDL |
|  | Einladungsmail rauschicken |  | MPDL |
|  | Kontaktperson für Gäste/Anfragen |  | Projektleitenden; Frau Djordjević als allg. Kontakt auf der Webseite, Frau Gashi Kontakt für die Anmeldung |
| Organisatorisches vor der Veranstaltung |  |  |
|  | Webseite für Anmeldung einrichten |  | MPDL |
|  | Catering planen + bestellen |  | MPDL |
|  | Budgetplanung + Überwachung (laufende Kosten einbeziehen) |  | MPDL |
|  | Absprache Harnack-Haus * Technikcheckliste * Titel/Thema der Veranstaltung * ein Programm der Veranstaltung * die Rechnungsanschrift | 25.1.2011 | MPDL |
|  | Absprache mit Schloessmannstiftung: Teilnehmerliste + Übernachtungsliste muss vorliegen | 22.2.2011 | MPDL |
|  | Registrierung planen (Badges erstellen etc.) Badges: Name (ohne Titel), Logo/Einrichtung, Ort | 15.2.2011 | Berlin |
|  | Hilfepersonal für den Veranstaltungstag organisieren (für Registrierung etc.) | 25.1.2011 | Berlin (Djordjević) + MPDL (Gashi) |
|  | Erstellung Infomaterial für den Veranstaltungstag (Veranstaltungsmappe) | 15.2.2011 | Berlin (Blöcke, Stifte, Kartenauszug Berlin, DLC Projektbeschreibung, Info zu Dinner, Wlan-Zugang?, Programm) |
|  | Dinner für den ersten Tag organisieren? (Selbstzahler); Anzahl sollte sich über die Anmeldung ergeben. | 15.2.2011 | Berlin |
|  | Beschilderung für die Veranstaltung | 15.2.2011 | Berlin |
| Organisatorisches am Tag der Veranstaltung | 22.2.2011 |  |
|  | Kontaktperson für Referenten |  | Frau Djordjević, Frau Gashi, Projektleitenden |
|  | Monitoring + Problemlösung bei Schwierigkeiten |  | Andrea Kulas weist auf Probleme, Schwierigkeiten hin, soweit sie ihr bekannt sind. Eine Veranstaltungsleitung gibt es nicht als solches. |
| Aufgaben nach der Veranstaltung |  |  |
|  | Budgetüberblick (Einkünfte, Ausgaben) |  | MPDL |
|  | Veröffentlichung/Werbung nach der Veranstaltung |  | Genehmigung muss vorher von den Referenten eingeholt werden -> Projektleitenden |
|  | Präsentationen online stellen? |  | Siehe oben ! |

- Absprache mit den Referenten -> Die Absprache erfolgt über die Bibliotheksleiter (Kontaktpersonen für Referenten), Baustein Reisekosten wird von der MPDL angefertigt.
a) Email-Information vorläufiges Programm/Zeitplan, Größe der Veranstaltung + Veranstaltungsort, Prozess Reservierung der Zimmer beim Harnack-Haus (bis 25. Januar); Info keine Reisekostenübernahme -> basierend auf Rückmeldung dann Kalkulation der Reisekosten möglich (wieviel Geld an wen und aus welchem Topf kommt das Geld? Muss entschieden werden).  Von der MPDL wird eine allgemeine Einladungsemail formuliert.
b) Feinabstimmung Vortrag:  Erwartungen an den Vortrag, Saalausstattung (Größe, Technik), Form und Ablauf der Diskussion, Vorgehen bei Überschreiten der Zeiten für den Vortrag etc. 
c) Kommunikation Organisatorische Angelegenheiten: Reisekosten 
d) Vorträge vorher zuschicken lassen? An Wen + bis wann? Reibungsloser Ablauf muss am Tag der Veranstaltung gewährleistet sein.