## Gesamt
Projektplan "eSciDoc-Days 2010" |  | Juni | Juli |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November
| Aufgabe / KW | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | zuständig | Bemerkungen
| Absprachen FIZ-MPDL | [21 empty] | MPDL, FIZ
ü | Kontaktpersonen festlegen: FIZ (Rusnak, Stepke, Pesl, Razum), MPDL (Koller, Gashi, Dreyer), DKB (Conrad, Hansen) | bar: Juli 28.
| Telco Termine | Juli 28.: 15.7.; Juli 29.: 22.7.; Juli 30.: 28.7.; August 31.: 4.8.
ü | eSciDoc Logo + Slogan | bar: Juli 29. to Juli 30.
eSciDoc Flyer | bar: Juli 29. to August 31.
ü | Veranstaltungkonzept: Charakter der Veranstaltung Vorträge Tag1, Workshops Tag2 | bar: Juli 28.
ü | Thema der Veranstaltung??? | bar: Juli 28.
Programm erstellen: Referenten, Vorträge, Zeitraster | bar: Juli 29. to August 33.
Klärung FIZ, wer teilnimmt (MRA, UR, MST, …) --> Hotelreservierung | bar: August 32.
Klärung MPDL, wer teilnimmt, --> Hotelreservierung
| Absprachen mit Kopenhagen | [21 empty] | MPDL(Koller, Gashi)
ü | Ort abstimmen --> Kopenhagen | bar: Juni 26.; Juli 28.
ü | Terminabstimmung (16. - 17.11.10) | bar: Juni 26.; Juli 28.
ü | Räume reservieren (durch RLC) | bar: Juni 26.; Juli 28.
ü | Kostenrahmen festlegen (Fixkosten Räume) | bar: Juni 26.; Juli 28.
ü | Größe (Anzahl der Personen) für einzelne Räume vermerken (Blixen=100 / Holberg=42 / Saxo=16) | bar: Juni 26.; Juli 28.
Klärung, Garderobe und wo Koffer untergestellt werden können | bar: Oktober 41.
Klärung, wo registration desk | bar: Oktober 41.
Anfahrtskizze, Raumpläne | bar: Oktober 41.
| Budget | [21 empty] | MPDL(Gashi, Pesl)
ü | Risiko-Budget festlegen, falls zu wenig Teilnehmer (--> max. 2.000 EUR: FIZ 1.000 EUR + MPDL 1.000 EUR)) | bar: Juni 26.; Juli 28.
Erstellung Grob-Kostenkalkulation | bar: Juli 30. to August 31.
Freigabe Kostenrahmen, offizielle Beauftragung
Kontinuierliche Anpassung Kosten an Realsituation | bar: August 32. to November 45.
Freigabe Detailkosten | bar: September 39.
| Einladungsprocedere | [21 empty] | FIZ (Rusnak, Koller)
ü | Erstellung Adressatenliste (FIZ, MPDL): ca. 300 | bar: Juli 29.
ü | Save the Date: Erstellung Text | bar: Juli 30.
ü | Save the Date: Versand Mail an Adressatenliste | bar: Juli 30.
ü | Save the Date: Versand Mail an Mailinglisten | bar: Juli 30.
Einladung: Entwurf Text (Programm, Layout) | bar: August 31.
Freigabe Einladungsschreiben | bar: August 33.
Einladung: Versand als Mail | bar: September 35.
Pressemitteilung: Text erstellen und verteilen | bar: August 31. to August 33.
Einladung: Nachfassaktion (falls zu wenig Anmeldungen) | bar: September 39.
| Web-Seiten (www.escidoc.org) | [21 empty] | FIZ (Razum)
ü | Save the Date auf Startseite | bar: Juli 29.
Konferenzseite entwerfen (Infos zu Programm, Location, Anmeldeprozedere, Gebühren, …) | bar: Juli 30. to August 32.
Web-Seiten laufend aktualisieren
Konferenzseite verlinken: FIZ, MPDL, Royal Library
| Anmeldungsprozedere | [21 empty] | FIZ (Rusnak, Stepke)
Anmeldephase: Beginn und Deadline festlegen | bar: September 35.
Anmeldeformular: entwerfen | bar: Juli 30. to August 32.
Abfragen: Vegetarier, welcher Workshop, Conference Dinner
Anmeldeformular: online stellen | bar: September 35.
Bearbeitung Rückläufe Anmeldungen (Teilnehmerliste, Bezahlvorgang einleiten) | bar: September 36. to November 45.
Überwachen der Teilnehmerzahl, ibs zu Workshops (max. je ?? Pers.) | bar: September 36. to November 45.
Absagen versenden - falls notwendig
Klärung, wie mit Gästen verfahren wird, die sich erst spät anmelden:
| Referenten | [21 empty] | Dreyer, Razum
Vorschläge Referenten und Keynote Speakern | bar: Juli 29. to August 32.
Kontaktieren Referenten und Key Note Speaker: Zusagen einholen | bar: August 31. to August 32.
Hotelzimmer für Keynote Speaker buchen
Erstellung Rednerablaufplan
Veröffentlichungsgenehmigungen vorbereiten
Veröffentlichungsgenehmigung von Rednern unterschreiben lassen
Briefing aller Beteiligten
| Tagungsgebühren | [21 empty] | MPDL (Gashi, Pesl)
% | Kalkulation Tagungsgebühren: mit und ohne Dinner, Giveaways einkalkulieren? | bar: Juli 30. to August 31.
ü | Klärung, ob Speakers Teilnahmegebühr bezahlen oder zum Dinner eingeladen werden und Entspr. Info an Speaker --> Budget | bar: Juli 29. to Juli 30.
ü | Klärung, ob FIZ-&MPDL-Teilnehmer Teilnahmegebühr bezahlen --> Budget | bar: Juli 29. to Juli 30.
| Rechnungstellung | [21 empty] | FIZ (Stepke, Metzner)
ü | Klärung zu Rechnungstellung (über SAP) | bar: Juli 30.
Rechnungen per E-Mail verschicken mit Hinweis zu Hotels | bar: September 36. to November 45.
Bestätigungen nach Zahlungseingang an Gäste per E-Mail verschicken ???
Klärung mit Bereich Finanzen wer bezahlt hat | bar: September 36. to November 45.
Kennzeichnung auf Badges, wer Dinner bezahlt hat | bar: November 45.
| Kassieren vor Ort, falls jemand noch nicht bezahlt hat? JA auch Barzahlung möglich ! In EUR oder DKK: Wechselkurs zeitnah bei FiBu erfragen und aufrunden | [22 empty] | UR geklärt mit FiBu/GKO am 28.7.
Quittungsblock besorgen
| Social Event | [21 empty] | MPDL (Gashi, Pesl)
Locationvorschläge
Einholung Kostenangebote
Vor-Ort-Termin
Location Entscheidung
Nachverhandlung Kosten Location
Entscheidung, welches Büffet
Beauftragung Location, Vertragsabschluss
Vorschlag vegetarisches Hauptgericht
| Catering | [21 empty] | MPDL (Gashi, Pesl)
Mittagessen (Angebot, Uhrzeit) | bar: Juli 30.
Kaffeepausen (Anzahl festelgen, Angebot einholen, Uhrzeit festlegen) | bar: Juli 30.
Eingang Angebote | bar: Juli 30.
Angebote prüfen | bar: Juli 30.
Auftrag erteilen | bar: Juli 30.
| Hotel | [21 empty] | MPDL (Gashi, Pesl)
ü | Hotelbuchung: Teilnehmer direkt | bar: Juli 30.
Einholung Angebote
Vor-Ort-Termin Hotels 8-- nein)
Anfrage Hotelkontingente für Übernachtungsbedarf
Optionierung Hotel 1
Optionierung Hotel 2
Optionierung Hotel 3
Buchung Hotel, Vertragsabschluss
Gäste über Reservierung informieren
| Messebau/Ausstattung | [21 empty] | Gashi, Stepke
Vor-Ort Termin Kopenhagen vereinbaren
Meeting Point Desk: Tische mit festinstallierten PCs (FIZ Messe PCs mit großem Bildschirm)
zusätzliche Stromanschlüsse für Notebooks
Erstellung Layout Rednerpult
Freigabe Rednerpult
Produktion und Umsetzung der Layouts
Erstellung Raumkonzept/Bestuhlungspläne
Freigabe Raumkonzept
Beschriftung für Konferenzräume (Workshop-Titel)
| Technik | [21 empty] | Gashi, Stepke
Technische Ausstattung abfragen
Beamer
WLAN
Stromanschlüsse
Kontaktpersonen für Problembehebung während Veranstaltung ("First Aid")
| Produktion | [21 empty] | MPDL (Gashi, Stepke)
Abstimmung Bedarf Produktionsmittel und Standards | bar: Juli 30.
Erstellung Layouts (Bsp.)
- Logos an Rednerpult (FIZ, MPG + eSciDoc)
- Namensschilder (Badges)
- Wegweisschilder ?
Liste für Registration Desk erstellen
Freigabe Produktionsmittel
Umsetzung Produktion
Giveaways
Tagungsmappen: neutrale Mappen mit Aufkleber (siehe Veransatltung mit FH Potsdam)
eSciDoc Flyer - überarbeitete Version
Umsetzung vor Ort
Aufbau/Set-up alle Bereiche (ggf. Vortag)
Technische Durchlaufproben (ggf. Vortag)
Vorbesprechung, Briefing aller Beteiligten
Sonstiges
Erstellung Orga-Ablaufplan, ständige Aktualisierung
Erstellung Projekt-Masterplan, ständige Aktualiserung
Veranstaltungsversicherung ?
Nachbereitung, Abrechnung
Teilnehmer im Plenum nach Erlaubnis fragen wegen Veröffentlichung von Fotos/Videos
Fotograf ? Videos?
Stadtpläne besorgen
Plan für HiWis erstellen
Vorträge auf Laptops laden
Sicherheits-CD brennen
Präsentationen auf USB-Stick speichern
Registration Desk
Registration Desk einrichten
REGISTRATION Schild aufstellen
Badges austeilen
Floor Map ausgeben ( inkl. Adresse + Kennzeichnung Räume)
Vortragsräume
Sitzordnung für Referenten
Mappen auslegen
Leinwand
Rednerpult mit Mikrofon
drahtloses Mikrofon vorhanden und funktionsfähig ?
!! Darauf achten, dass alle Redner die Mikrofonanlage ausprobieren
! 2. Beamer als Back-Up
Nachbereitung
Produktion CD (Vorträge, Bilder, etc.)
Versand Informationen an Teilnehmer die nicht dabei waren (entfällt)
Bilder vervielfältigen + verschicken
Rechnungen überprüfen + Zahlungen veranlassen
Bei Eingang Rechnungen an Frau Held Info schicken, wer vom FIZ teilgenommen hat (neue Vorschrift ab 2006)