## Gesamt
Projektplan "eSciDoc-Days 2010" |  | Juni | Juli |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November
| Aufgabe KW | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | zuständig | Bemerkungen
Absprachen FIZ-MPDL
ü | Kontaktpersonen festlegen: FIZ (Rusnak, Stepke, Pesl, Razum), MPDL (Koller, Gashi, Dreyer), DKB (Conrad, Hansen) | bar: Juli 28.
| Telco Termine | Juli 28.: 15.7.; Juli 29.: 22.7.; Juli 30.: 28.7.
eSciDoc Logo + Slogan | bar: Juli 29. to Juli 30.
eSciDoc Flyer | bar: Juli 29. to Juli 30.
ü | Veranstaltungkonzept: Charakter der Veranstaltung Vorträge Tag1, Workshops Tag2 | bar: Juli 28.
ü | Thema der Veranstaltung??? | bar: Juli 28.
Programm erstellen: Referenten, Vorträge, Zeitraster | bar: Juli 29. to August 33.
Klärung FIZ, wer teilnimmt (MRA, UR, MST, …) --> Hotelreservierung | bar: Juli 29. to Juli 30.
Klärung MPDL, wer teilnimmt, --> Hotelreservierung | bar: Juli 29. to Juli 30.
Absprachen mit Kopenhagen
ü | Ort abstimmen --> Kopenhagen | bar: Juni 26.
ü | Terminabstimmung (16. - 17.11.10) | bar: Juni 26.
ü | Räume reservieren (durch RLC) | bar: Juni 26.
ü | Kostenrahmen festlegen (Fixkosten Räume) | bar: Juni 26.
ü | Größe (Anzahl der Personen) für einzelne Räume vermerken (Blixen=100 / Holberg=42 / Saxo=16) | bar: Juni 26.
Klärung, Garderobe und wo Koffer untergestellt werden können | bar: Oktober 41.
Klärung, wo registration desk | bar: Oktober 41.
Anfahrtskizze, Raumpläne | bar: Oktober 41.
| Budget | [21 empty] | Gashi, Pesl
Risiko-Budget festlegen, falls zu wenig Teilnehmer (--> max. 2.000 EUR: FIZ 1.000 EUR + MPDL 1.000 EUR)) | bar: Juni 26.
Erstellung Grob-Kostenkalkulation | bar: Juli 30. to August 31.
Freigabe Kostenrahmen, offizielle Beauftragung
Kontinuierliche Anpassung Kosten an Realsituation | bar: August 32. to November 45.
Freigabe Detailkosten | bar: September 39.
Höhe der Teilnahmegebühren festlegen (s.u.)
| Einladungsprocedere | [21 empty] | Rusnak, Koller
Erstellung Adressatenliste (FIZ, MPDL): ca. 300 | bar: Juli 29. to Juli 30.
Save the Date: Erstellung Text
Save the Date: Versand Mail an Adressatenliste
Save the Date: Versand Mail an Mailinglisten
Einladung: Enwturf Text (Programm, Layout) | bar: Juli 30. to August 31.
Freigabe Einladungsschreiben | bar: August 33.
Einladung: Versand als Mail
Pressemitteilung: Text erstellen und verteilen | bar: Juli 30. to August 33.
Einladung: Nachfassaktion (falls zu wenig Anmeldungen) | bar: September 39.
| Web-Seiten (www.escidoc.org) | [21 empty] | Razum
Save the Date auf Startseite
Konferenzseite entwerfen (Infos zu Programm, Location, Anmeldeprozedere, Gebühren, …)
Web-Seiten laufend aktualisieren
Konferenzseite verlinken: FIZ, MPDL, Royal Library
| Anmeldung | [21 empty] | Rusnak
Anmeldephase: Beginn und Deadline festlegen
Anmeldeformular entwerfen
Abfragen NR/R, Vegetarier, welcher Workshop
Anmeldeformular online stellen
Bearbeitung Rückläufe Anmeldungen (Teilnehmerliste, Bezahlvorgang einleiten)
Überwachen der Teilnehmerzahl, ibs zu Workshops (max. je ?? Pers.)
Absagen versenden - falls notwendig
Klärung, wie mit Gästen verfahren wird, die sich erst spät anmelden (v.a. Bezahlung)
| Tagungsgebühren - Rechnungstellung | [21 empty] | Gashi, Pesl
Kalkulation Tagungsgebühren: mit und ohne Dinner, Giveaways einkalkulieren?
Klärung, ob Speakers Teilnahmegebühr bezahlen oder zum Dinner eingeladen werden und Entspr. Info an Speaker --> Budget | bar: Juli 29. to Juli 30.
Klärung, ob FIZ-&MPDL-Teilnehmer Teilnahmegebühr bezahlen --> Budget | bar: Juli 29. to Juli 30.
| Rechnungstellung über SAP | [21 empty] | FIZ
Rechnungen per E-Mail verschicken
Bestätigungen nach Zahlungseingang an Gäste per E-Mail verschicken
Klärung mit Bereich Finanzen wer bezahlt hat
Kennzeichnung auf Badges, wer bezahlt hat
Kassieren vor Ort, falls jemand noch nicht bezahlt hat?
| Social Event | [21 empty] | Gashi, Pesl
Locationvorschläge
Einholung Kostenangebote
Vor-Ort-Termin
Location Entscheidung
Nachverhandlung Kosten Location
Entscheidung, welches Büffet
Beauftragung Location, Vertragsabschluss
Vorschlag vegetarisches Hauptgericht
| Catering | [21 empty] | Gashi, Pesl
Mittagessen (Angebot, Uhrzeit)
Kaffeepausen (Anzahl festelgen, Angebot einholen, Uhrzeit festlegen)
Eingang Angebote
Angebote prüfen
Auftrag erteilen
| Hotel | [21 empty] | Gashi, Pesl
Klärung, wie Hotelbuchung erfolgt: Teilnehmer direkt oder über uns
Einholung Angebote
Vor-Ort-Termin Hotels ?
Anfrage Hotelkontingente für Übernachtungsbedarf
Optionierung Hotel 1
Optionierung Hotel 2
Optionierung Hotel 3
Buchung Hotel, Vertragsabschluss
Bekanntgabe finale Zahl ÜN (wenn möglich vor Auslaufen der Stornofristen) Stornofristen eintragen
Übermittlung Gästelisten
Gäste über Reservierung informieren
| Messebau/Ausstattung | [21 empty] | Stepke, Gashi
Vor-Ort Termin Kopenhagen vereinbaren
Meeting Point Desk: Tische mit festinstallierten PCs (FIZ Messe PCs mit großem Bildschirm)
zusätzliche Stromanschlüsse für Notebooks
Erstellung Layout Rednerpult
Freigabe Rednerpult
Produktion und Umsetzung der Layouts
Erstellung Raumkonzept/Bestuhlungspläne
Freigabe Raumkonzept
Beschriftung für Konferenzräume (Workshop-Titel)
| Technik | [21 empty] | Gashi, Stepke
Technische Ausstattung abfragen
Beamer
WLAN
Stromanschlüsse
Kontaktpersonen für Problembehebung während Veranstaltung ("First Aid")
| Produktion | [21 empty] | Gashi, Stepke
Abstimmung Bedarf Produktionsmittel und Standards
Erstellung Layouts (Bsp.)
- Logos an Rednerpult (FIZ, MPG + eSciDoc)
- Namensschilder (Badges)
- Wegweisschilder ?
Liste für Registration Desk erstellen
Freigabe Produktionsmittel
Umsetzung Produktion
Giveaways
Tagungsmappen: neutrale Mappen mit Aufkleber (siehe Veransatltung mit FH Potsdam)
eSciDoc Flyer - überarbeitete Version
| Referenten | [21 empty] | ??? Dreyer, Razum
Vorschläge Referenten (FIZ, MPG, Kunden)
Akquirieren von 2 Keynote Speakern
Hotelzimmer für Keynote Speaker buchen
Erstellung Rednerablaufplan
Veröffentlichungsgenehmigungen vorbereiten
Veröffentlichungsgenehmigung von Rednern unterschreiben lassen
Briefing aller Beteiligten
Umsetzung vor Ort
Aufbau/Set-up alle Bereiche (ggf. Vortag)
Technische Durchlaufproben (ggf. Vortag)
Vorbesprechung, Briefing aller Beteiligten
Sonstiges
Erstellung Orga-Ablaufplan, ständige Aktualisierung
Erstellung Projekt-Masterplan, ständige Aktualiserung
Veranstaltungsversicherung ?
Nachbereitung, Abrechnung
Teilnehmer im Plenum nach Erlaubnis fragen wegen Veröffentlichung von Fotos/Videos
Fotograf ? Videos?
Stadtpläne besorgen
Plan für HiWis erstellen
Vorträge auf Laptops laden
Sicherheits-CD brennen
Präsentationen auf USB-Stick speichern
Registration Desk
Registration Desk einrichten
REGISTRATION Schild aufstellen
Badges austeilen
Floor Map ausgeben ( inkl. Adresse + Kennzeichnung Räume)
Seminarraum
Sitzordnung für Referenten
Mappen auslegen
Leinwand
Rednerpult mit Mikrofon
drahtloses Mikrofon vorhanden und funktionsfähig ?
!! Darauf achten, dass alle Redner die Mikrofonanlage ausprobieren
! 2. Beamer als Back-Up
Nachbereitung
Produktion CD (Vorträge, Bilder, etc.)
Versand Informationen an Teilnehmer die nicht dabei waren (entfällt)
Bilder vervielfältigen + verschicken
Rechnungen überprüfen + Zahlungen veranlassen
Bei Eingang Rechnungen an Frau Held Info schicken, wer vom FIZ teilgenommen hat (neue Vorschrift ab 2006)